## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA I2
Desglose		TAREAS	RECURSOS		SEMANAS
					SEMANA 1					SEMANA 2					SEMANA 3					SEMANA 4
			R1	R2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
T0	1	Coordinación Semanal	X	X
T1	1	Game opaco
T2	1	Set: estructura de datos
T2	2	Set: funciones create, destroy
T2	3	Set: pseudocódigo add, del
T2	4	Set: funciones add, del
T2	5	Set: función print
T2	6	Set: set_test
T2	7	Set: Documentar
T3	1	Space con Set: modificar estructura
T3	2	Space con Set: modificar funciones
T3	3	Space con Set: añadir funciones
T3	4	Modificar space_test dado
T3	5	Space: Documentar
T4	1	Character: estructura de datos
T4	2	Character: funciones create, destroy
T4	3	Character: funciones get, set
T4	4	Character: función print
T4	5	Character: character_test
T4	6	Character: Documentar
T5	1	Player: añadir la salud del jugador
T6	1	Game: array de objetos
T6	2	Game: array de personajes
T6	3	Space: campo y funciones para personaje
T6	4	Otros cambios para incorporar T1, T2 y T3.
T7	1	Añadir 4 objetos a anthill.dat
T8	1	GameReader: cargar objetos
T9	1	Comando left
T9	2	Comando right
T10	1	Comando attack
T11	1	Comando chat
T12	1	Modificar comando take
T13	1	Space: añadir campo gdesc
T13	2	Space: modificar create, destroy, print
T13	3	Space: añadir get, set para el campo gdesc
T13	4	Modificar space_test
T14	1	Nuevo fichero de datos con descripciones
T14	2	GameReader: modificar load_spaces
T15	1	Visualización: descripción gráfica en espacio
T15	2	Visualización: flechas entre espacios
T15	3	Visualización: localización objetos
T15	4	Visualización: varios objetos en los espacios
T15	5	Visualización: personaje en los espacios
T15	6	Visualización: objetos que porta el jugador
T15	7	Visualización: localización y puntos de vida
T15	8	Visualización: mensaje de personaje
T15	9	Visualización: último comando ejecutado
T16	1	Makefile	X	X
T17	1	Depuración de errores	X	X
T18	1	Revisión general
T19	1	Entrega

## RECURSOS
IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS
R1	Nombre1
R2	Nombre2