## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA I2
Desglose		TAREAS	RECURSOS		SEMANAS
					SEMANA 1					SEMANA 2					SEMANA 3					SEMANA 4
			R1	R2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
T0	1	Coordinación Semanal	X	X
T1	1	Game opaco	X
T2	1	Set: estructura de datos		X
T2	2	Set: funciones create, destroy		X
T2	3	Set: pseudocódigo add, del		X
T2	4	Set: funciones add, del		X
T2	5	Set: función print		X
T2	6	Set: set_test		X
T2	7	Set: Documentar		X
T3	1	Space con Set: modificar estructura		X
T3	2	Space con Set: modificar funciones		X
T3	3	Space con Set: añadir funciones		X
T3	4	Modificar space_test dado		X
T3	5	Space: Documentar		X
T4	1	Character: estructura de datos	X
T4	2	Character: funciones create, destroy	X
T4	3	Character: funciones get, set	X
T4	4	Character: función print	X
T4	5	Character: character_test	X
T4	6	Character: Documentar	X
T5	1	Player: añadir la salud del jugador	X
T6	1	Game: array de objetos		X
T6	2	Game: array de personajes		X
T6	3	Space: campo y funciones para personaje		X
T6	4	Otros cambios para incorporar T1, T2 y T3.		X
T7	1	Añadir 4 objetos a anthill.dat		X
T8	1	GameReader: cargar objetos		X
T9	1	Comando left	X
T9	2	Comando right	X
T10	1	Comando attack	X
T11	1	Comando chat	X
T12	1	Modificar comando take	X
T13	1	Space: añadir campo gdesc		X
T13	2	Space: modificar create, destroy, print		X
T13	3	Space: añadir get, set para el campo gdesc		X
T13	4	Modificar space_test		X
T14	1	Nuevo fichero de datos con descripciones	X
T14	2	GameReader: modificar load_spaces	X
T15	1	Visualización: descripción gráfica en espacio		X
T15	2	Visualización: flechas entre espacios		X
T15	3	Visualización: localización objetos		X
T15	4	Visualización: varios objetos en los espacios		X
T15	5	Visualización: personaje en los espacios		X
T15	6	Visualización: objetos que porta el jugador	X
T15	7	Visualización: localización y puntos de vida	X
T15	8	Visualización: mensaje de personaje	X
T15	9	Visualización: último comando ejecutado	X
T16	1	Makefile	X	X
T17	1	Depuración de errores	X	X
T18	1	Revisión general	X	X
T19	1	Entrega	X

## RECURSOS
IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS
R1	Duna Puente Romera
R2	Claudia Saiz Escribano